## 总计划
时间 | 任务所属组 | 任务 | 任务描述 | 行动方案 | 责任人 | 完成状态 | 备注 | 计划开始日期 | 计划完成日期 | 实际开始时间 | 实际完成时间
2021-06-01 | 测试 | 入职培训 | 按照小欧文档执行测试 | 按照操作完成gnu、llvm、openjdk回归测试；（了解工作内容） 针对测试中的问题进行总结和归纳，补充基础理论知识； | 席静 | 部分完成； qemu未全部成功 性能评测未做 D1测试未完成； 在不知道每次操作的目的和意义的前提下，过多操作无意义；想先逐个项目弄清楚测试目的. | 改进计划： 0. 测试组定位和工作任务简介 1. 项目背景和测试基础理论简介 2. 测试目的和测试方法简介 3. 测试管理流程和规范简介
2021-07-01 | 测试 | GNU测试框架 | 1.gnu测试目的、测试方法； | 不同测试的目的和方法 | 席静 | 完成 | 文档线上管理
|  |  | 2.gnu编译参数等梳理； | 哪些当前阶段能测试，哪些需要测试? | 席静 | 完成 | 文档线上管理
|  |  | 3.测试场景和目的：做什么测试 |  |  | 进行中 | 边执行，边思考，边完善
|  | GNU回归测试 | 1.测试管理流程和规范； |  | 席静 |  | 文档线上管理
|  |  | 2.测试任务单； |  | 席静 |  | 文档线上管理
|  |  | 3.完善测试指导文档； | ①背景知识和测试基础理论 ②面向具体测试任务的测试操作 | 席静 |  | 文档线上管理
4.gnu测试计划-回归测试
LLVM测试框架
LLVM回归测试

## 7月工作日志
日期 | 工作内容 | 问题-自查 | 问题-上级反馈
2021-06-30 | 1.梳理不同测试目的下的测试分类、测试方法：输出《测试目的与测试分类.md》 2.与xiaoou和w沟通并确认对此理解，修改完善文档； 3.测试工作总结（语雀）与后续工作计划； | 测试的目的、采用的测试方法、测试管理流程等都待完善；
2021-07-01 | 1.查资料+再次回归测试步骤去理解： gnu是一个编译工具，他怎么编译？测试gnu构建，谁来编译他，x86上编译的目标是rv64，执行测试应该是在模拟器上，为什么测试步骤中没有看到关于qemu的配置和操作？ | gnu能够自己编译自己 模拟器问题暂时没明白，但是应该qemu作为gnu的子模块，应该是能够获取构建目标架构信息，从而在运行时自动使用qemu？——》需要深入了解gnu内部设计思路
2021-07-02 | 再次执行gnu回归测试，重新理解不懂之处（要定义的一些参数） | 不同的文档(脚本、CI、文档)中，关于arch和abi的定义都不一样，没有一个定义和列表，不知道在测试的时候该如何选择 | gnu回归测试在docker下应该是没问题的。 回归测试里面也有很多种。例如 1. x86上构建个x86 2. x86上构建个rv64 3. 在x86上用sim模式跑回归测试 4. 在rv64模拟器里面跑回归测试用例 5. 在rv64 开发板上跑测试用例
2021-07-03
2021-07-04
2021-07-05 | 1.gnu回归测试逻辑梳理：关于需要变更的配置项的含义和设置 输出：riscv-gnu-toolchain.xmind
2021-07-06 | T:出3个测试用例单（word 或 pdf）；假设明天就有5名初级测试人员入职，明天他们会拿到什么？ 1.完成[gnu回归测试任务单]：输出《测试任务单-gnu-回归测试.docx》 2.文档不满足要求，沟通 3.修改gnu回归测试任务单：输出： GNU回归测试-b_rv64_newlib.md 搭建docker测试环境.md 目录命令规则.md | 3. 有几处需要优化和完善： 1. docker+ubuntu ：账号口令按不同的人分配（操作不同） pk 专项服务器+固定账号密码（不够安全） 2. log日志的管理仓库：目前暂定的xj个人的github rep 3. 测试任务单的安排（涉及管理流程）：从y站安排测试任务——》建group 4. 文档理论上完整，但实践上待验证。 | 1.第一版问题： 作为初级人员使用的测试操作单，这份文档是不合格的： 1. 一开始引入了【对于初级测试人员而言乱七八糟没有必要了解的概念】 2. 没有明确的给出可以执行的操作步骤。 3. 测试人员第一天根本无法判断【1. 任务要求是否完成 □是 □否】 初级人员的操作单，包含四个部分： 0.一个测试编码/名字 1.测试的环境说明。具体到类似 ubuntu 20.04 LTS、用什么账号登陆什么地址、进入之后需要做的一系列操作。 2.测试操作流程。这部分基本上就是自动化脚本的内容。要求把内部所有的变量（路径/并发数量）都固定下来。 3.预期的测试结果：截图/log/照片/URL 等，展示正确执行之后的输出是什么样子的。 4.测试人员的结果的截图/log/URL 附带的，日期，签字，等 职责分工：w作为IT/网管/运维，只根据操作单的要求来准备环境;xj提出具体的需求 2. 第二版问题 1. 文件名尽可能有一个结构把测试选项都放进去 2. 不要使用中文 1. 【测试对象】不用单独列出。again，操作单就是四个部分 2. 【测试环境要求-环境要求】有一些是给IT的，分离开。【从初级测试人员的角度看问题】，不需要功能测试人员操心的不用混进去。 3. 【测试准备】这不是给测试人员的，这是给IT的，由IT提供。可以删掉。 4. 【预期结果】放在操作步骤之后。贴出来具体的 report 的结果log。可以被打印出来。外链是辅助的。 5. 【准备工作】的 步骤1 后续我来简化一下：【每个测试人员有一个账号/密码。登陆/ssh操作单中指定的URL即可】 6. 删除【xj@6d592fc325bf:/】的字样 7. 操作过程中，已经出现了多次结果的分析。拆分开，做成阶段步骤的输出。 8. 每一个结果讨论（binutils、gcc-report等）都需要单独列出来一个给测试人员填写的内容
2021-07-07 | 1.按照反馈修改[gnu回归测试单任务单] （1）改文件名 （2）
2021-07-08
2021-07-09
2021-07-10
2021-07-11
2021-07-12
2021-07-13
2021-07-14
2021-07-15
2021-07-16
2021-07-17
2021-07-18
2021-07-19
2021-07-20
2021-07-21
2021-07-22
2021-07-23
2021-07-24
2021-07-25
2021-07-26
2021-07-27
2021-07-28
2021-07-29
2021-07-30
2021-07-31